| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH - Số: /UBND-VX1 V/v ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

| Kính gửi: | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| --- | --- |

UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận được Văn bản số 9521/BKHĐT-LĐVX ngày 19/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, vay vốn ADB; trên cơ sở rà soát xét, báo cáo, tham mưu của các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình như sau:

1. Về nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh: Tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021-2025, với tổng số vốn là 43,501 tỷ đồng, cụ thể:

- Nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 28,612 tỷ đồng (gồm: 13,612 tỷ đồng tại Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 13/12/2021(); 9,0 tỷ đồng tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 11/8/2023; 8,0 tỷ đồng tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).

- Dự kiến bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024-2025: 14,889 tỷ đồng (theo Phụ lục 03, Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh).

2. Ý kiến khác: Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 936/UBND-VX1 về việc ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn gửi Ban quản lý dự án phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Trong đó, dự kiến danh mục Trạm y tế triển khai trên địa bàn tỉnh bao gồm 48 công trình.

Hiện tại, quá trình triển khai thực tế, UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định danh mục trạm y tế thực hiện đầu tư từ Chương trình gồm 46 công trình (33 trạm y tế được phê duyệt tại Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 và bổ sung danh mục 13 trạm y tế tại Văn bản số 6864/UBND-VX1 ngày 12/11/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). Việc điều chỉnh số lượng, danh mục công trình trạm y tế theo thẩm quyền được hướng dẫn tại Văn bản số 2811/BYT-KHTC ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế, không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Hà Tĩnh (tổng mức đầu tư dự kiến: 208,616 tỷ đồng, bao gồm: vốn ODA: 165,115 tỷ đồng(); vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 43,501 tỷ đồng).

3. Về hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo: Các Quyết định: số 4256/QĐ-UBND ngày 13/12/2021, số 1916/QĐ-UBND ngày 11/8/2023, số 1878/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đây là ý kiến của UBND tỉnh Hà Tĩnh tham mưu ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, Y tế; - Ban QLDA DD&CN tỉnh; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Trung tâm CB-TH; - Lưu: VT, VX1. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Lê Ngọc Châu |
| --- | --- |

Trong đó có 02 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư được giao năm 2021 chưa giải ngân nên đã bị hủy dự toán.

Theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.