|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024**

**của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện,**

**cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hà Tĩnh**

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 *(sau đây viết tắt là Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15)*; Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hà Tĩnh *(sau đây viết tắt là Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15);*

Căn cứ Kết luận số 169-KL/TU ngày 22/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự và sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 *(sau đây viết tắt là* *Kết luận số 169-KL/TU);* thực hiện Văn bản số 2807-CV/TU ngày 28/11/2024 của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 2631/SNV-XDCQ&TCBC ngày 04/12/2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương); trên cơ sở biểu quyết thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh (lấy Phiếu qua Hệ thống hồ sơ công việc), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15, với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:**

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15, Kết luận số 169-KL/TU bảo đảm chính quyền địa phương tại ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2025.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15.

1.3. Tổ chức thực hiện việc bàn giao tài sản, tài chính, tài liệu, tổ chức bộ máy đảm bảo theo đúng quy định; kiện toàn, hoàn thiện các điều kiện để bộ máy của ĐVHC mới thành lập đi vào hoạt động theo quy định.

**2. Yêu cầu:**

2.1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

2.2. Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.

2.3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

2.4. Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15.

**II. NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN**

**1. Công tác thông tin, tuyên truyền**

1.1. Nội dung thông tin, tuyên truyền: kịp thời chuyển tải các nội dung của Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15, Kết luận số 169-KL/TU*,* Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh; các quy định, hướng dẫn, chế độ, chính sách; công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; lộ trình xử lý trụ sở, tài sản công; thời gian hoạt động ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới; việc bố trí công sở, trung tâm y tế, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng... của ĐVHC mới; thông tin về sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện việc sắp xếp...

1.2. Hình thức tuyên truyền: qua hệ thống thông tin đại chúng như Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bản tin thông tin nội bộ, hệ thống truyền thanh, phát thanh của cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị thực hiện sắp xếp; tại các cuộc họp của các cấp, các ngành, thôn, tổ dân phố có liên quan; tại các hội nghị báo cáo viên và qua đội ngũ tuyên truyền viên các cấp...

1.3. Thời gian thực hiện: từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết đến khi tổng kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

1.4. Trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo đúng quy định.

**2. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối chính quyền và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp**

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đối với ĐVHC mới thành lập thực hiện theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Hướng dẫn số 4099/HD-BNV ngày 29/7/2023 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Kết luận số 169-KL/TU và Văn bản hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp HĐND để kiện toàn bộ máy chính quyền của ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 và các quy định, văn bản hướng dẫn khác có liên quan:

2.1. Tổ chức kỳ họp HĐND để kiện toàn bộ máy chính quyền của ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị thực hiện sắp xếp: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 và Văn bản hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh.

2.2. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối chính quyền và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở ĐVHC mới gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian thực hiện theo Kết luận số 169-KL/TU.

2.3. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thạch Hà *(đơn vị mới sau sắp xếp)*: thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Giao UBND huyện Thạch Hà xây dựng Đề án thành lập các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện trên cơ sở sáp nhập các cơ quan chuyên môn huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà, trình HĐND huyện xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Thời gian hoàn thành việc thành lập các cơ quan chuyên môn cấp huyện **chậm nhất là ngày 20/01/2025.**

2.4. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Hà *(đơn vị mới sau sắp xếp)*: thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Luật chuyên ngành, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

a) Giao UBND huyện Thạch Hà chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện trên cơ sở sáp nhập các đơn vị tương ứng ở ĐVHC cấp huyện trước khi sắp xếp để trình cấp có thẩm quyền quyết định *(bao gồm các đơn vị: Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Y tế (trong đó có phương án chuyển giao các Trạm y tế thuộc các ĐVHC cấp xã nhập vào thành phố Hà Tĩnh)).* Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề án gửi về Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thẩm định **trước ngày 12/01/2025.**

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở): giao UBND huyện Thạch Hà chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án sắp xếp theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành và phù hợp với tình hình thực tiễn, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thời gian hoàn thành việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện **chậm nhất là ngày 20/01/2025.**

2.5. Đối với các Trạm Y tế cấp xã, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp:

Giao UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án sắp xếp theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành và phù hợp với tình hình thực tiễn, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 20/01/2025.**

2.6. Các tổ chức hội:việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập các hội hoạt động trong phạm vi huyện, xã thực hiện theo quy định tại Điều 32 [Nghị định số 126/2024/NĐ-CP](https://a.tcnn.vn/Images/files/126.pdf) ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể quy trình thủ tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập các hội theo quy định.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 20/01/2025.**

2.7. Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố:

Giữ ổn định tổ chức và hoạt động của các thôn, tổ dân phố như trước khi thực hiện sắp xếp. Trường hợp thôn, tổ dân phố trong cùng một ĐVHC cấp xã sau sắp xếp có tên trùng hoặc thực hiện việc chuyển thôn thành tổ dân phố tại các ĐVHC đô thị thì giao UBND cấp huyện xây dựng hồ sơ, thực hiện quy trình thủ tục theo quy định; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 31/01/2025.**

2.8. Về Công an cấp huyện, cấp xã: Công an tỉnh chủ động tham mưu, báo cáo Bộ Công an quyết định, kiện toàn Công an cấp huyện, cấp xã tương ứng với việc sắp xếp, thành lập ĐVHC.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 31/01/2025.**

2.9. Về Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã tương ứng với việc sắp xếp, thành lập ĐVHC.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 31/01/2025.**

2.10. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức,viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác tinh giản biên chế, dôi dư trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (nội dung này, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 566/TTr-UBND ngày 26/11/2024 trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết theo thẩm quyền).

**3. Sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công**

3.1. Việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp, thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3.2. UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các bước trong quy trình lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo các quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3.3. Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 01/01/2028.**

**4. Khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới; thu hồi con dấu cũ**

4.1. Công an tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký con dấu của cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức khác thuộc trường hợp phải đăng ký mẫu con dấu sau sắp xếp, kiện toàn; rút ngắn thời gian sản xuất, lưu chiểu, trả kết quả con dấu để các cơ quan, tổ chức hoạt động.

Thời gian hoàn thành: sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức.

4.2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu:

- Cơ quan, tổ chức bị sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 31/01/2025**.

- Cơ quan, tổ chức sau sắp xếp kiện toàn có thay đổi tổ chức, tên gọi phải thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu tại Công an tỉnh

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 31/01/2025.**

**5. Nhiệm vụ khác**

5.1. Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của ĐVHC mới:

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến sắp xếp theo Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 ở các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn căn cứ văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện, cấp xã để bàn giao cho các ĐVHC mới.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo thống kê, kiểm kê, bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức hội nghị, chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu trên giữa ĐVHC cũ và ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất là ngày 31/01/2025.**

5.2. Phân loại ĐVHC hình thành sau sắp xếp; chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC và các nội dung khác có liên quan:

- Phân loại ĐVHC hình thành sau sắp xếp: giao UBND cấp huyện xây dựng hồ sơ phân loại ĐVHC đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp; trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định); Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 31/12/2025.**

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã sắp xếp theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6675/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 15/8/2023 về việc hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 30/6/2025.**

- Chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp và các nội dung khác có liên quan: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo quy định; trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 31/12/2025.**

5.3. Việc thực hiện chế độ, chính sách theo các Chương trình mục tiêu quốc gia; công nhận ĐVHC đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị công nhận ĐVHC cấp xã là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2025; ĐVHC được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,...

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan; các sở, ban ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc rà soát, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 30/6/2025.**

5.4. Cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư: Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã mới thành lập chỉ đạo công an cấp xã ở các ĐVHC mới thành lập thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin liên quan đến địa chỉ, nơi cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 30/6/2025.**

5.5. Chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức:

- Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo ĐVHC cũ nếu chưa hết hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng;

- Giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện sắp xếp ĐVHC chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai chuyển đổi các loại giấy tờ cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới ĐVHC. Thời gian hoàn thành **trước ngày 31/12/2025.**

**6. Sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025**

6.1. UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 30/6/2025.**

6.2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 31/8/2025.**

**7. Kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC**

Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh**

Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi giấy tờ và các nhiệm vụ khác.

**2. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh**

2.1. Ban hành nghị quyết chỉ định triệu tập viên trong số các đại biểu HĐND của HĐND huyện Thạch Hà (mới) để triệu tập và chủ toạ kỳ họp của HĐND huyện Thạch Hà (mới) theo khoản 2 Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2.2. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà (mới).

2.3. Hướng dẫn, đôn đốc HĐND các cấp trên địa bàn thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền trong việc sắp xếp ĐVHC; kịp thời hướng dẫn HĐND các cấp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện để bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15.

**3. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy**

- Phối hợp xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC;

- Phối hợp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, đảm bảo đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị.

**4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy**

4.1. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy; chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương được sắp xếp tổ chức hội nghị báo cáo viên, các cuộc sinh hoạt tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15.

4.2. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh có các tin, bài tuyên truyền về các nội dung được nêu tại mục II.1 của Kế hoạch.

4.3. Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15.

**5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh**

5.1. Kịp thời hướng dẫn việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, quy trình bố trí, lựa chọn cán bộ cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các ĐVHC cấp huyện, cấp xã sáp nhập, bảo đảm đúng quy định hiện hành và Điều lệ của các tổ chức.

5.2. Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc quá trình thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15.

**6. Sở Nội vụ**

6.1. Thẩm định, trình UBND tỉnh phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trên cơ sở Đề án của các đơn vị, địa phương có liên quan; bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối chính quyền và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở các ĐVHC cấp huyện mới đảm bảo đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị.

6.2. Tham mưu UBND tỉnh và kịp thời hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác tinh giản biên chế, dôi dư trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các chính sách đặc thù (nếu có).

6.3. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

6.4. Hướng dẫn việc thực hiện sáp nhập, hợp nhất hội hoạt động trong phạm vi huyện, xã.

6.5. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

6.6. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nội dung về phân loại ĐVHC đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; chuyển thôn thành tổ dân phố (đối với ĐVHC nông thôn sau khi nhập/chuyển thành ĐVHC đô thị) và hồ sơ, thủ tục liên quan đến đổi tên thôn, tổ dân phố do trùng tên trong cùng một ĐVHC cấp xã (nếu có).

6.7. Hướng dẫn việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị để trình cấp có thẩm quyền xét công nhận ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

6.8. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và bàn giao hồ sơ, tài liệu giữa ĐVHC cũ và ĐVHC mới; thực hiện giao nộp tài liệu có thời hạn vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (nếu đủ điều kiện).

6.9. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15.

6.10. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và báo cáo kết quả việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

6.11. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất báo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.

**7. Sở Tài chính**

7.1. Đôn đốc, hướng dẫn việc lập phương án sắp xếp, xử lý tài sản, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp và việc xử lý theo phương án được duyệt.

7.2. Tham mưu cấp có thẩm quyền giao dự toán năm 2025 cho ngân sách cấp huyện, cấp xã theo quy định và tình hình thực tiễn của địa phương.

7.3. Đảm bảo nguồn kinh phí; phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp dôi dư theo chính sách của tỉnh.

**8. Sở Tài nguyên và Môi trường**

8.1. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các chủ sử dụng đất theo quy định.

8.2. Phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp đối với các ĐVHC hình thành sau sắp xếp.

8.3. Chỉ đạo, thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của các ĐVHC cũ về ĐVHC mới đảm bảo quy định; chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bàn giao, tiếp nhận các công việc thuộc lĩnh vực ngành quản lý tại ĐVHC mới.

**9. Sở Xây dựng**

9.1. Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung về quy hoạch, hồ sơ phân loại đô thị đối với các đô thị đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 nhưng đang nợ hồ sơ quy hoạch, phân loại đô thị, bảo đảm tiến độ hoàn thành như cam kết của Tỉnh đối với Trung ương.

9.2. Nghiên cứu, xây dựng lộ trình để tham mưu UBND tỉnh triển khai và chỉ đạo việc lập các quy hoạch, hoàn thiện cơ sở pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện (nhất là việc sắp xếp thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ và huyện Vũ Quang) và ĐVHC cấp xã ở giai đoạn 2026-2030.

9.3. Hướng dẫn các ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp (bao gồm cả giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025) thực hiện các giải pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị theo quy định của pháp luật.

**10. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

10.1. Tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn UBND các huyện có ĐVHC thực hiện sắp xếp trong việc quản lý nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC hình thành sau sắp xếp.

10.2. Hướng dẫn các thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư, đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân liên quan đến thay đổi địa giới, tên gọi ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

10.3. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã vào Quy hoạch tỉnh theo quy định.

**11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Hướng dẫn, trình cấp có thẩm quyền công nhận các huyện, xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định và Văn bản số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

**12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

12.1. Hướng dẫn rà soát việc xác định và tổ chức khai thác các thiết chế văn hóa của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp.

12.2. Hệ thống lại địa chỉ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể sau sắp xếp.

**13. Sở Y tế**

Phối hợp với UBND cấp huyện cho ý kiến về sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ quản lý tại Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã tại các ĐVHC hình thành sau sắp xếp.

**14. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính khoa học, linh hoạt, tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo[[1]](#footnote-2).

**15. Sở Thông tin và Truyền thông**

15.1. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

15.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin thường xuyên về kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 trên địa bàn tỉnh.

**16. Văn phòng UBND tỉnh**

Phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị liên quan: theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

**17. Cục Thống kê tỉnh**

Hướng dẫn việc thay đổi mã ĐVHC đối với các ĐVHC cấp xã thành lập sau sắp xếp theo quy định.

**18. Công an tỉnh**

18.1. Hướng dẫn, thực hiện thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp. Bàn giao con dấu của HĐND, UBND cấp huyện, các xã đã thực hiện sắp xếp để lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (Sở Nội vụ) theo quy định.

18.2. Tham mưu thực hiện việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

18.3. Chỉ đạo việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin liên quan đến địa chỉ, nơi cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành.

18.4. Tham mưu thực hiện kiện toàn, tổ chức lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp ĐVHC; tham mưu kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp, sáp nhập ĐVHC, đảm bảo tính pháp lý, duy trì hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

18.5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại các ĐVHC sau sắp xếp.

**19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

19.1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tại ĐVHC sau sắp xếp.

19.2. Xác định ĐVHC cấp xã thành lập sau sắp xếp có vị trí trọng điểm, trọng yếu về quốc phòng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét (nếu có).

19.3. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện tốt phương án bảo đảm ổn định quốc phòng, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại các ĐVHC sau sắp xếp.

**20. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh**

Chỉ đạo đồn, trạm Biên phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển theo quy định của pháp luật tại các ĐVHC thuộc khu vực biên giới, vùng biển sau sắp xếp.

**21. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh**

Tăng cường tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15, Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh và các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

**22. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan *(bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức và quản lý theo ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn)***

Căn cứ quy định của pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, thẩm quyền được giao ban hành các văn bản hướng dẫn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn cơ quan, đơn vị của ĐVHC mới thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực được giao.

**23. UBND các huyện, thành phố, thị xã**

23.1. Kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 169-KL/TU và Kế hoạch này. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15, Kết luận số 169-KL/TU đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp.

23.2. Cùng Ban Thường vụ, Thường trực HĐND cấp huyện làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND của ĐVHC mới đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối chính quyền ở những ĐVHC mới đảm bảo đúng quy định; sáp nhập các Trạm y tế cấp xã tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp sau khi được giao thẩm quyền quản lý.

23.3. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp giảm số lượng lãnh đạo, quản lý; giảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư gắn với tinh giản biên chế; bố trí cán bộ chuyên trách cấp xã theo thẩm quyền phù hợp với thực tiễn địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

23.4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tổ chức bàn giao, tiếp nhận về tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau sắp xếp ĐVHC; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư và công nợ xây dựng cơ bản; rà soát quy hoạch tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của ĐVHC. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, giao dịch ở ĐVHC sau khi sắp xếp, thành lập; chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

23.5. Tổ chức triển khai lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; đề án phân loại, đánh giá đô thị theo quy định; đảm bảo phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung về quy hoạch, hồ sơ phân loại đô thị đối với các đô thị đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 nhưng đang nợ hồ sơ quy hoạch, phân loại đô thị, bảo đảm tiến độ hoàn thành như cam kết của UBND tỉnh đối với Trung ương.

23.6. Triển khai rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc đối tượng sắp xếp, xử lý theo pháp luật tài sản công do địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính quản lý, thực hiện các bước theo quy định để đưa vào phương án tổng thể sắp xếp xử lý nhà, đất của đơn vị theo quy định

23.7. Sắp xếp các cơ sở giáo dục, các cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn quản lý, sử dụng cơ sở vật chất; quản lý học sinh, hồ sơ liên quan đến học sinh của các trường học ở các ĐVHC sắp xếp.

23.8. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập hồ sơ đề nghị công nhận ĐVHC mới đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị công nhận ĐVHC cấp xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

23.9. Xây dựng hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

23.10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

23.11. Tổ chức triển khai việc hợp nhất, sáp nhập các hội hoạt động trong phạm vi huyện, xã theo đúng quy định.

23.12. Tổ chức việc thống kê, quản lý và triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa trên địa bàn; quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao tại các ĐVHC mới sau sắp xếp.

23.13. Tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể số lượng các ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp mà chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 và của giai đoạn 2026-2030, xây dựng phương án và lộ trình hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện sắp xếp ở giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất báo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh theo quy định; Kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu đối với những vấn đề đột xuất, phát sinh có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thông tin, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Bộ Nội vụ;  - Thường trực: Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh,  HĐND tỉnh,  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng - Tỉnh ủy;  - MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;  - Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;  - Huyện (thành, thị) ủy, UBND các huyện,  thành phố, thị xã;  - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;  - Trung tâm CB-TH tỉnh;  - Lưu: VT, TH, NC2. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Hồng Lĩnh** |

1. Công văn số 826/BGDĐT-CSVC ngày 29/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [↑](#footnote-ref-2)