|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****TỈNH HÀ TĨNH**Số: /QĐ-UBND |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng**

**công trình Đường Quốc lộ 1A đi cảng Sơn Dương (giai đoạn 2)**

**Khu kinh tế Vũng Áng**

**CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quốc lộ 1A đi cảng Sơn Dương (giai đoạn 2) Khu kinh tế Vũng Áng;*

*Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3996/SXD-QLHĐXD2 ngày 03/12/2024 (trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 387/BQLDAKV-GS.ĐHDA ngày 20/9/2024; sau khi làm việc, thống nhất với các đơn vị, địa phương liên quan - các Văn bản, biên bản gửi kèm); ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/12/2024 (Thông báo số 600/TB-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quốc lộ 1A đi cảng Sơn Dương (giai đoạn 2) Khu kinh tế Vũng Áng, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh như sau:

“11. Tiến độ thực hiện dự án: Đến ngày 30/12/2025.”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 và Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh (cơ quan đề nghị), Sở Xây dựng (cơ quan tham mưu, đề xuất) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, sự tuân thủ các quy định pháp luật của các thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định và các kiến nghị, đề xuất tại các văn bản nêu trên. Tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước. Sở Xây dựng, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh (chủ đầu tư); Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ­***Nơi nhận:***- Như Điều 3;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Các Phó CVP UBND tỉnh;- Trung tâm CB - TH tỉnh;- Lưu: VT, GT1. | **KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Trần Báu Hà** |